## Proje İcmal
(ÖRNEK) BİLECİK GHSİM PROJE İCMAL TABLOSU
Sıra | Kurum/Kuruluş Adı | Bakanlık | Sektör (*) | Faliyet / Proje/Tesis Adı | Merkez/İlçe | Olası Etkiler / Fayda | Başlangıç-Bitiş Tarihi | İlgili Tarih ** | Proje Tutarı TL | Finansman Kaynağı*** | Nakdi Gerçekleşme % | Harcamalar Toplamı TL | Fiziki Gerçekleşme % | Proje Durumu | Açılış Yapıldı-Yapılmadı | Konum Enlem-Boylam
1 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Gençlik ve Spor Bakanlığı | Eğitim | Yenipazar İlçesi Soyunma Odalı Halı Saha Yapımı İşi | Yenipazar | Yatırım Projenin sonucundaki fayda yazılacak | 2015-2017 | 2016-07-22 | 100000 | Özel Bütçe | 97% | 95000 | 100% | Tamamlandı | Hizmete Girdi | 40.180447 30.531693
2 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Gençlik ve Spor Bakanlığı | Eğitim | Eski Sağlık Ocağı Binasının Gençlik Merkezine Dönüştürülmesi işi | Pazaryeri | Yatırım Projenin sonucundaki fayda yazılacak | 2014-2018 | 2017-11-17 | 100000 | Özel Bütçe | 17% | 17000 | 30% | Devam Eden |  | 39.994679 29.903755
3 | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Gençlik ve Spor Bakanlığı | Eğitim | Merkez Kapalı Yüzme Havuzu Çevre Tanzim İşi | Merkez | Yatırım Projenin sonucundaki fayda yazılacak | 2017-2018 | 2017-03-21 | 200000 | Özel Bütçe |  | 0 |  | İhale Aşamasında |  | 40.282669 30.316086
4
5
6
7
8
9

## 1) Yenipazar Halı Saha
(ÖRNEK) YENİPAZAR SOYUNMA ODALI HALI SAHA YAPIMI PROJE TANITIM/BİLGİ KARTI
Kurum/Kuruluş | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | RESİM-FOTOĞRAF ÖRNEKTİR
Bakanlık | Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sektör(*) | Eğitim
Faliyet / Proje/ Tesis Adı | Yenipazar İlçesi Soyunma Odalı Halı Saha Yapımı İşi
Birim | Tesisler Şube Müdürlüğü
Merkez/İlçe | Yenipazar / Bilecik
Olası Etkiler / Fayda | Yatırım Projenin sonucundaki fayda yazılacak
Başlangıç Tarihi | 2016-07-22 | RESİM-FOTOĞRAF
Bitiş Tarihi | 2017-07-13
İlgili Tarih** | 2017-07-22
Proje Tutarı | 100.000,00 TL
Finansman Kaynağı*** | Özel Bütçe
Nakdi Gerçekleşme % | 97%
Harcamalar Toplamı | 97.000 TL
Fiziki Gerçekleşme % | 100%
Projenin Şuanki Durumu**** | Geçici kabulü yapıldı
Açılışı Yapıldı-Yapılmadı (tamamlanan) | Hizmete Girdi
Açıklama-Kısa Bilgi

## 2) Pazaryeri Genç. Mer.
(ÖRNEK) PAZARYERİ ESKİ SAĞLIK OCAĞININ GENÇLİK MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ PROJE TANITIM/BİLGİ KARTI
Kurum/Kuruluş | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | RESİM-FOTOĞRAF ÖRNEKTİR
Bakanlık | Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sektör(*) | Eğitim
Faliyet / Proje/ Tesis Adı | Pazaryeri Eski Sağlık Ocağının Gençlik Merkezine Dönüştürme İşi
Birim | Tesisler Şube Müdürlüğü
Merkez/İlçe | Pazaryeri / Bilecik
Olası Etkiler / Fayda | Yatırım Projenin sonucundaki fayda yazılacak
Başlangıç Tarihi | 2014-11-17 | RESİM-FOTOĞRAF
Bitiş Tarihi | 2018-09-13
İlgili Tarih** | 2017-11-17
Proje Tutarı | 100.000,00 TL
Finansman Kaynağı*** | Özel Bütçe
Nakdi Gerçekleşme % | 17%
Harcamalar Toplamı | 17.000 TL
Fiziki Gerçekleşme % | %30 seviyelerinde
Projenin Şuanki Durumu**** | 3 no.lu hakediş düzenlenecektir.
Açılışı Yapıldı-Yapılmadı (tamamlanan) | İnşaat çalışmaları devam etmektedir.
Açıklama-Kısa Bilgi | Dönüşüm işine ilave olarak, basketbol sahası, tenis kortu, kış bahçesi, kafetarya, 6 adet kamelyayı içeren imalat işlemleri yapılacaktır.

## 3) Kapalı Yüzme Havuzu
(ÖRNEK) MERKEZ KAPALI YÜZME HAVUZU ÇEVRE TANZİM İŞİ PROJE TANITIM/BİLGİ KARTI
Kurum/Kuruluş | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | RESİM-FOTOĞRAF ÖRNEKTİR
Bakanlık | Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sektör(*) | Eğitim
Faliyet / Proje/ Tesis Adı | Kapalı Yüzme Havuzu Çevre Tanzim İşi
Birim | Tesisler Şube Müdürlüğü
Merkez/İlçe | Merkez/ Bilecik
Olası Etkiler / Fayda | Yatırım Projenin sonucundaki fayda yazılacak
Başlangıç Tarihi | 2017 | RESİM-FOTOĞRAF
Bitiş Tarihi
İlgili Tarih**
Proje Tutarı | 200.000,00 TL
Finansman Kaynağı*** | Özel Bütçe
Nakdi Gerçekleşme %
Harcamalar Toplamı
Fiziki Gerçekleşme %
Projenin Şuanki Durumu**** | İhale aşamasındadır.
Açılışı Yapıldı-Yapılmadı (tamamlanan)
Açıklama-Kısa Bilgi | İhale aşamasında olup, ihaleye çıkılacaktır.

## TABLO AÇIKLAMASI
TABLO AÇIKLAMALARI
1 | (*) Sektör Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Turizm, Enerji, Tarım, İmalat, Madencilik, Konut, Diğer (açıklayınız)
2 | (**)( Örn. Açılış, temel atma, ihale, sözleşme imzalama tarihi vb) şeklinde doldurulacaktır.
3 | (***)Projenin finansman kaynağı genel bütçe, özel bütçe, mahalli idare bütçesi, yurt içi ve yurt dışı kredi veya hibe vs. yazılacaktır.
4 | (****)Projenin Şuanki Durumu, Taahhüt Edilen Tamamlanma Aşaması; proje veya faaliyetin bu sürede içinde bulunduğu aşamayı ifade etmektedir. Örn(proje aşamasında (başlanamayan), İhale aşamasında, Devam eden, Tamamlanan vb.)
NOT: | 1-Tablolar Valiliğimiz www.bilecik.gov.tr/il-planlama-ve-koordinasyon-mudurlugu adresinden indirilebilir.
2-Tablolar excel formatında doldurulup, gönderilecektir.
3-Resimler renkli olarak, çıktı alınabilecek şekilde düzenlenecektir.
4-İcmal tablosunda; tamamlanan, devam eden, ihale aşamasında, proje aşamasında sıralamada doldurulacaktır.
5-Tablolar planlama@bilecik.gov.tr ve mehmet.cimen@icisleri.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.
6-Devam eden Projelerdeki değişiklikleri HER AYIN İLK HAFTASINDA e posta ile gönderilecektir.
7-İlçe teşkilatı bulunan birimler il düzeyinde icmal edecek,
8-Kaymakamlıklar icmal ettikten sonra gönderecek.
9-Konum bilgisi enlem ve boylam olarak belirtilecek.